## Support
TT | Nội dung công việc | Tần suất | Nhóm | Nhân sự hỗ trợ | Phòng đầu mối thực hiện | Đề xuất bàn giao VCBNEO (Yes/No) | Phân loại | Hệ Thống/Ứng Dụng | Kế hoạch bàn giao cho VCB NEO | Tài liệu bàn giao | Lý do/ Đề xuất | VCB NEO nhận lại | Đầu mối Tại VCBNeo | Cán bộ đầu mối tại VCBNeo | Đề xuất kiến nghị VCB hỗ trợ
1 | Vận hành hệ thống cuối ngày | Hàng ngày | B | 1. Đào Xuân Trường 2. Nguyễn Huy Hào 3. Nguyễn Văn Hùng | Phòng Vận hành | No | Vận hành | Batch Core | Q1/2026 |  | Máy chủ Core Signature VCB NEO hiện tại đang đặt tại VCB, Việc vận hành phải cấp quyền từ phía bên VCB NEO truy cập cần được đánh giá ANTT | No | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Võ Ngọc Luân, Nguyễn Văn Ka
2 | Giám sát hệ thống ứng dụng và hạ tầng | liên tục 24/7 | B | 1. Nguyễn Trung Huỳnh 2. Võ Kiệt 3. Hàn Ngọc Tuấn | Phòng Vận hành | No | Giám sát | Hạ tầng - Máy chủ thuê ngoài CMC | Q1/2026 |  | Máy chủ Core Signature VCB NEO hiện tại đang đặt tại VCB, Việc vận hành phải cấp quyền từ phía bên VCB NEO truy cập cần được đánh giá ANTT | No | Team Hệ thống
3 | ITQM và hỗ trợ người dùng | theo yêu cầu | B | 1. Nguyễn Thanh Tùng 2. Hà Thị Thu Hiền | Phòng Vận hành | No | Hỗ trợ | ITQM | Q1/2026 |  |  | No | QLĐACN | Chưa tiếp nhận HT ITQM này.
4 | Hỗ trợ triển khai nâng cấp, xử lý các lỗi phát sinh hệ thống Aperio, T4S, T4SP | theo yêu cầu | B | 1. Phạm Tố Oanh 2. Nguyễn Trọng Tuế | Phòng Bảo Trì | No | Vận hành | Kênh Quầy | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | No | Team Core
5 | Tạo user trên Aperio, T4SP, download dữ liệu | theo yêu cầu | A | 1. Phạm Tố Oanh 2. Nguyễn Trọng Tuế | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | Kênh Quầy | Bàn giao luôn - nếu LĐ đồng ý bàn giao server | T4S-T4SP |  | Yes | QLĐACN | 1.Tạo user Aperio+T4SP: ĐACN 2.Download dữ liệu: TTCNTT
6 | Cung cấp dữ liệu hệ thống Aperio, T4S, T4SP | theo yêu cầu | A | 1. Phạm Tố Oanh | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | Kênh Quầy | Bàn giao luôn- nếu LĐ đồng ý bàn giao server | T4S-T4SP |  | Yes | Team Core | Phan Văn Thắng, Phạm Đoàn Kiếm, Lê Thị Tường Duyên
7 | Hỗ trợ triển khai nâng cấp, xử lý các lỗi phát sinh hệ thống Digibank | theo yêu cầu | B | 1. Lưu Minh Quí 2. Phạm Hà Trung | Phòng Bảo Trì | No | Hỗ trợ | Digibank VCB NEO One | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
8 | Tạo user CRPD, xuất dữ liệu user CRPD | theo yêu cầu | A | Ngô Duy Khánh | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | CRPD | Bàn giao luôn | CRPD_CapQuyenTruyCap_ver1.1.docx |  | Yes | QLĐACN Team PTUD | 1. Tạo user: Huỳnh Thị Hồng Ngọc 2. Xuất dữ liệu: Phạm Trần Hoàng An; Vỏ Minh Hoàng - TTCNTT
9 | Tạo user BCPLN, xuất dữ liệu user BCPLN | theo yêu cầu | A | Ngô Duy Khánh | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | Báo cáo Phân Loại Nợ | Bàn giao luôn | BaoCaoPLN_CapQuyenTruyCap_ver1.1.docx |  | Yes | QLĐACN Team PTUD | 1. Tạo user: Trần Duy Hủu 2. Xuất dữ liệu: Vỏ Minh Hoàng, Lê Công Thiên Bảo
10 | Tạo user CRFI, xuất dữ liệu user CRFI | theo yêu cầu | A | Ngô Duy Khánh | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | CRFI | Bàn giao luôn | CrFI_CapQuyenTruyCap_ver1.1.docx |  | Yes | QLĐACN Team PTUD | 1. Tạo user: Huỳnh Thị Hồng Ngọc 2. Xuất dữ liệu: Phạm Trần Hoàng An; Vỏ Minh Hoàng - TTCNTT
11 | Hỗ trợ cấp quyền truy cập, xuất dữ liệu user hệ thống ERP | theo yêu cầu | A | Nguyễn Thanh Hải | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | ERP | Bàn giao luôn | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FERP%5FVCBNEO&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=461d0620%2Db683%2D486f%2D9749%2D5f0e8efece6a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | QLĐACN Team Core | 1. Tạo user: Phan Thị Hồng Lê 2. Xuất dữ liệu: TTCNTT
12 | Vận hành hệ thống SIG: - Quản lý user - Phối hợp trực giám sát trong ngày và batch cuối ngày - Phối hợp L3 để xử lý khi có các lỗi phát sinh, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục ổn định. - Hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra, yêu cầu lấy dữ liệu, yêu cầu xử lý/cập nhật dữ liệu | Hàng ngày | A | 1. Nguyễn Đức Bình 2. Nguyễn Thanh Hải 3. Pham Hồng Hải | Phòng Bảo Trì | Yes | Vận hành | Core Sign | Bàn giao luôn | - Tài liệu giám sát, vận hành L2 Signature: https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/Core%20VCBNEO/Tai%20lieu%20Monitor%20L2%20CORE%20VCBNEO.v1.0.docx?d=w1dd36130897b4a5f97ff73cd92be6682&csf=1&web=1&e=oDsvpx - Yêu cầu lấy dữ liệu: theo mô tả từ DACN theo từng yêu cầu cụ thể - Xử lý/cập nhật dữ liệu user: tại link: https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/Core%20VCBNEO/Tai%20lieu%20Chuyen%20doi%20chi%20nhanh%20-%20module%20User.docx?d=w0ec158ca9789405b809292c8840c0118&csf=1&web=1&e=vDV20g |  | Yes | QLDACN Team Core | 1. Quản lý phân quyền QLĐACN: Lê Quang Huy
13 | Vận hành hệ thống Phân loại nợ: - Quản lý user - Phối hợp trực giám sát trong ngày và batch cuối ngày - Phối hợp L3 để xử lý khi có các lỗi phát sinh, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục ổn định. - Hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra, yêu cầu lấy dữ liệu, yêu cầu xử lý/cập nhật dữ liệu | Hàng ngày | A | 1. Nguyễn Đức Bình 2. Nguyễn Thanh Hải 3. Pham Hồng Hải | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | Phân Loại Nợ | Bàn giao luôn | -Các tài liệu quản lý user, vận hành PLN tại link: https://vcb365.sharepoint.com/:f:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/PLN?csf=1&web=1&e=ATsyth - Yêu cầu lấy dữ liệu: theo mô tả của phòng DACN theo từng yêu cầu cụ thể |  | Yes | Team Core | Lê Thị Tường Duyên, Võ Kiều Hoa, Phan Văn Thắng
14 | Hỗ trợ vận hành hệ thống core trong ngày và chạy batch cuối ngày | Hàng ngày | A | Nhóm core: Mr Đỗ Huy Thịnh Mr Phạm Tuấn Minh Mr Nguyễn Văn Huân Mr Hoàng Văn Trịnh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Batch Core | Bàn giao luôn | https://vcb365.sharepoint.com/:f:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/Core%20VCBNEO?csf=1&web=1&e=WVyKak |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Ka, Võ Ngọc Luân
15 | Hỗ trợ phát triển, vận hành các báo cáo trong và ngoài core bao gồm: - Phát triển job tạo dữ liệu cho báo cáo trên core VCBNeo - Phát triên job ETL dữ liệu đẩy dữ liệu từ core VCBNeo sang phân vùng dữ liệu báo cáo Neo Sig Report - Tạo báo cáo trên ứng dụng Neo DA Reports - Tích hợp báo cáo Neo DA Reports và Neo Portal Reports | Theo yêu cầu | B | "Nhóm core: Mr Đỗ Huy Thịnh Mr Phạm Tuấn Minh Mr Nguyễn Văn Huân Mr Hoàng Văn Trịnh" | P.Quản lý ứng dụng | No | Phát triển | Core Sign & Báo cáo | Q1/2026 |  |  | No | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Phạm Đoàn Kiếm
16 | Hỗ trợ vận hành các báo cáo dữ liệu core VCBNeo bao gồm các công việc: - Phát triển job monitor các job tạo dữ liệu báo cáo, ETL dữ liệu - Khi xảy ra lỗi báo cáo thực hiện hỗ trợ lấy dữ liệu kiểm tra và chạy lại dữ liệu báo cáo nếu cần. | Theo yêu cầu | B | "Nhóm core: Mr Đỗ Huy Thịnh Mr Phạm Tuấn Minh Mr Nguyễn Văn Huân Mr Hoàng Văn Trịnh" | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | Core Sign & Báo cáo | Q1/2026 |  |  | No | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Phạm Đoàn Kiếm
17 | Fix Lỗi dữ liệu tác nghiệp và chuyển đổi module TM: - Update TO expired date khi tài khoản FD tất toán trong ngày - Module TM ¦ Điều chỉnh interest accrued to date - Sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt - Điều chỉnh báo cáo: VCBCORE_HT-3938 ¦ Báo cáo tài khoản tiền gửi đến hạn ¦ function 001122 PTM9460 S Matured Accounts Report PTM9470 S Renewed Accounts Report | Theo yêu cầu | B | Phạm Tuấn Minh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Module của Core | Q1/2026 |  |  | No
18 | Hỗ trợ các yêu cầu phát sinh - module TA/TM/TO | Theo yêu cầu | B | Phạm Tuấn Minh | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | Module của Core | Q1/2026 |  |  | No | Team Core
19 | Hỗ trợ dữ liệu GL TM Clearing | Theo yêu cầu | B | Phạm Tuấn Minh | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | Module của Core | Q1/2026 |  |  | No | Team Core
20 | Hỗ trợ chương trình giám sát Batch Core VCBNEO hàng ngày | Hàng ngày | A | Hoàng Văn Trịnh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Module của Core | Sẵn sàng bàn giao | Tai lieu giám sát Batch Core VCBNEO_v1.0.docx |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Ka, Võ Ngọc Luân
21 | Hỗ trợ các yêu cầu phát sinh - module FM/ Image | Theo yêu cầu | B | Hoàng Văn Trịnh | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | Module của Core | Q1/2026 |  |  | No | Team Core
22 | Hỗ trợ các yêu cầu tích hợp Core Api | Theo yêu cầu | B | Hoàng Văn Trịnh | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | Module của Core | Q1/2026 |  |  | No | Team Core
23 | Hỗ trợ tạo tạo và cập nhật till/teller, officer code, cost center User | Theo yêu cầu | A | Nguyễn Văn Huân | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Module của Core | Sẵn sàng bàn giao | Tai lieu Chuyen doi chi nhanh - module User.docx |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Văn Thắng, Phạm Đoàn Kiếm, Võ Kiều Hoa
24 | Hỗ trợ module user, GL,CIF | Theo yêu cầu | A | Nguyễn Văn Huân | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Module của Core | Sẵn sàng bàn giao | Tai lieu Chuyen doi chi nhanh - module User.docx |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Võ Kiều Hoa, Lê Thị Tường Duyên
25 | Hỗ trợ các yêu cầu, xử lý các yêu cầu liên quan đến CIF, GL, Common file | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Văn Huân | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | Module của Core | Q1/2026 |  |  | No | Team Core
26 | Vận hành hệ thống ứng dụng PLN | Theo yêu cầu | A | Bùi Duy Minh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | Phân Loại Nợ | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/PLN/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20v%E1%BA%ADn%20h%C3%A0nh%20PLN%20VCBNEO%20phong%20VH.ver%201.0.docx?d=wc672ef6f222d4c8d995d6c1bd31747d3&csf=1&web=1&e=9h9CpX |  | Yes | Team Core | Lê Thị Tường Duyên, Võ Kiều Hoa
27 | Quản lý Phân Quyền: Cập nhật chi nhánh, phòng ban tại chương trình PLN | Theo yêu cầu | A | Bùi Duy Minh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Phân Loại Nợ | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/PLN/PLN_CapQuyenTruyCap_VCBNEO_ver1.1.docx?d=w3c19320edfc54dbbb61cee4d3f7db9ea&csf=1&web=1&e=EtXAzq |  | Yes | QLĐACN | Xác định phạm vi sẽ cập nhật trong dữ liệu hay cập nhật đơn vị theo user. Phạm vi Quản lý quyền truy cập: Nguyễn Trung Tuấn Dũng
28 | Vận hành hệ thống ứng dụng Quyền Truy cập | Theo yêu cầu | A | Nguyễn Vĩnh Khoa | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | Quyền Truy Cập | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/:f:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/QuyenTruyCap?csf=1&web=1&e=rTIKfL |  | Yes | QLĐACN | Xác định phạm vi sẽ cập nhật trong dữ liệu hay cập nhật đơn vị theo user. Phạm vi Quản lý quyền truy cập: Võ Thị Tuyết Trinh
29 | Quản lý Phân Quyền: Cập nhật chi nhánh tại chương trình CRPD, CRFI, Báo cáo PLN | Theo yêu cầu | A | Nguyễn Văn Nhường | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | CRPD/CRFI | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/CRPD/CRPD_CrFI_BaoCao_PLN_C%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt%20chi%20nh%C3%A1nh_ver1.1.docx?d=w70f79cc6000c4439a897371dc5340ea8&csf=1&web=1&e=7UeNPH |  | Yes | QLĐACN | Xác định phạm vi sẽ cập nhật trong dữ liệu hay cập nhật đơn vị theo user. Phạm vi Quản lý quyền truy cập:Huỳnh Thị Hồng Ngọc
30 | Xử lý các lỗi của chương trình CRPD: mất kết nối, dữ liệu không đúng format,.... | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Văn Nhường | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | CRPD | Sẵn sàng bàn giao | Đã fix, các lỗi không tái hiện, nên không cần tài liệu bàn giao |  | No | Team PTUD
31 | Xử lý vận hành chương trình CRFI | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Văn Nhường | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | CRFI | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/CRFI/CrFI_CapQuyenTruyCap_ver1.1.docx?d=wae69371a39a54de38f0c1b4f87f133e0&csf=1&web=1&e=Rwykiz |  | Yes | Team PTUD
32 | Xử lý vận hành chương trình Báo cáo PLN | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Văn Nhường | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | Báo cáo Phân Loại Nợ | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/BaoCaoPhanLoaiNo/BaoCaoPLN_CapQuyenTruyCap_ver1.1.docx?d=w5a013bf65dc14661a6dc7eaf698ec09e&csf=1&web=1&e=ypkzZC |  | Yes | Team PTUD
33 | Xử lý vận hành chương trình Engine Lương tập trung | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Văn Nhường | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | Engine Lương tập trung | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/:w:/r/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/P.%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc/BTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo/WORKING/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO/Engine%20l%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BA%ADp%20trung/Engine%20l%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BA%ADp%20trung%20-%20Tracelog_ver1.1.docx?d=wc6337a6511444701887634946b954209&csf=1&web=1&e=ta4njX |  | Yes | Team Core
34 | Hỗ trợ vận hành hệ thống GLGateway | Hàng ngày | A | Lý Bá Duy | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | GL Gateway | Đã có tài liệu, sẵn sàng bàn giao Môi trường UAT đang ở hạ tầng của VCB nên chỉ bàn giao production | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FGLGateway&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=c308ab5a%2D260d%2D4b71%2Db27a%2D98db0ceb110a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | Team Core | Lê Thị Tường Duyên, Phạm Đoàn Kiếm, Võ Kiều Hoa
35 | Phát triển và xử lý lỗi hệ thống GLGateway | theo yêu cầu | B | Lý Bá Duy | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | GL Gateway | Q1/2026 |  |  | No
36 | Deploy các Package cấu hình tham số, cập nhật môi trường PRD | theo yêu cầu | A | Dương Đỗ Minh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | ERP | Đã có tài liệu, sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FERP%5FVCBNEO&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=461d0620%2Db683%2D486f%2D9749%2D5f0e8efece6a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | Team Core
37 | Vận hành hệ thống ERP trong ngày và chạy Batch cuối ngày | Hàng ngày | A | Dương Đỗ Minh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | ERP | Đã có tài liệu, sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FERP%5FVCBNEO&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=461d0620%2Db683%2D486f%2D9749%2D5f0e8efece6a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | Team Core
38 | Chạy Batch cuối năm hệ thống ERP (từ 31/12 đến 07/01 hàng năm) | Hàng năm | A | Dương Đỗ Minh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | ERP | Đã có tài liệu, sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FERP%5FVCBNEO&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=461d0620%2Db683%2D486f%2D9749%2D5f0e8efece6a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | Team Core
39 | Hỗ trợ xử lý lỗi, phát triển hệ thống ERP | theo yêu cầu | A | Dương Đỗ Minh | P.Quản lý ứng dụng | No | Hỗ trợ | ERP | Đã có tài liệu, phụ thuộc các kết nối truy cập môi trường DEv/UAT sẵn sàng cho VCBNEO | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FERP%5FVCBNEO&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=461d0620%2Db683%2D486f%2D9749%2D5f0e8efece6a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | Team Core
40 | Hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong việc mua License và chuyển đổi hệ thống ERP cho VCBNEO lên Cloud | Theo yêu cầu | A | Dương Đỗ Minh | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | ERP | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FERP%5FVCBNEO&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=461d0620%2Db683%2D486f%2D9749%2D5f0e8efece6a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | KTTC
41 | _ hỗ trợ xử lý lỗi liên quan đến Swif Report | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | No | Hỗ trợ | Swift Report |  |  |  | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
42 | _ Cung cấp dữ liệu liên quan đến Swift Report | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | No | Hỗ trợ | Swift Report |  |  |  | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
43 | _hỗ trợ cấp quyền truy cập CSDL SBV | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | No | Hỗ trợ | CSDL SBV |  |  |  | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
44 | _hỗ trợ cấp quyền truy cập Swift Report | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | Swift Report | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FSwiftReport&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=d5cc52a2%2D0347%2D41f8%2D8c7d%2D20b09252c07d&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | QLĐACN | Ngô Đức Duy
45 | _ Cung cấp dữ liệu liên quan đến CSDL SBV | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | No | Hỗ trợ | CSDL SBV |  |  |  | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
46 | _ Hỗ trợ xử lý lỗi hệ thống RM. | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | Yes | Hỗ trợ | Remittance | Q4/2025 |  |  | Yes | TTTT
47 | _ Phối hợp với IT VCB NEO xử lý lỗi liên quan đến hệ thống Citad | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | No | Hỗ trợ | Remittance |  |  |  | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
48 | _ hỗ trợ xử lý lỗi liên quan đến CSDL SBV | Theo yêu cầu | B | Đào Quốc Thành Trịnh Thanh Tùng | Phòng Bảo Trì | No | Hỗ trợ | Citad |  |  |  | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
49 | Hỗ trợ vận hành Job tổng hợp trên Portal report: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ | Hàng ngày | A | Đỗ Văn Tuy | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Vận hành | Portal Report | Sẵn sàng bàn giao | Job TH BC CCN TT02 |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Phạm Đoàn Kiếm, Phan Văn Thắng
50 | Hỗ trợ vận hành Chương trình theo dõi batch đầu ngày VCBNeo | Theo yêu cầu | A | Nguyễn Văn Hải | Phòng Tích hợp nền tảng dữ liệu |  | Hỗ trợ | Batch đầu ngày | Sẵn sàng bàn giao |  |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Ka, Võ Ngọc Luân
51 | Hỗ trợ vận hành Hệ thống Batch đầu ngày VCBNeo | Theo yêu cầu | B | Phùng Đức Quân | Phòng Tích hợp nền tảng dữ liệu | Yes | Hỗ trợ | Batch đầu ngày | Q4/2025 |  |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Ka, Võ Ngọc Luân
52 | Quản lý Phân Quyền: Cập nhật chi nhánh, phòng ban tại chương trình Portal Report | Theo yêu cầu | A | Hoàng Trọng Hải | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Portal Report | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FPortal%20Report&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=461d0620%2Db683%2D486f%2D9749%2D5f0e8efece6a&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | QLĐACN | Xác định phạm vi sẽ cập nhật trong dữ liệu hay cập nhật đơn vị theo user. Phạm vi Quản lý quyền truy cập: Phạm Hồng Tài
53 | Quản lý phân quyền truy cập Saokeonline | Theo yêu cầu | A | Bùi Vinh Hiển | P.Quản lý ứng dụng | Yes | Hỗ trợ | Sao kê Online | Sẵn sàng bàn giao | https://vcb365.sharepoint.com/sites/TSC-ITCenter/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTSC%2DITCenter%2FShared%20Documents%2FP%2E%20Gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%2C%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%2FBTK%20Core%20Signature%20cho%20VCBNeo%2FWORKING%2FT%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20b%C3%A0n%20giao%20VCB%20NEO%2FSaokeonline&viewid=3666669d%2Dd013%2D4dd5%2D8332%2D16d4fb7c512b&csf=1&web=1&e=VQ1gFb&CID=3052fd6d%2D5301%2D4c77%2Da3cd%2Dc0e552aab997&FolderCTID=0x01200064E9E2F45F49F148BDD778991C7FECEE |  | Yes | QLĐACN | Phạm Hồng Tài
54 | Vận hành hệ thống ETL - IBM Datastage cho VCB Neo | Theo yêu cầu |  | Phạm Thanh Hồng | Phòng Tích hợp nền tảng dữ liệu | Yes | Vận hành | ETL Dữ liệu | Q4/2025 |  | Cần đào tạo thì mới bàn giao được | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Võ Kiều Hoa
55 | Hỗ trợ vận hành, cấp quyền, chỉnh sửa báo cáo trên hệ thống báo cáo tác nghiệp tập trung | Theo yêu cầu |  | Phạm Thanh Hồng | Phòng Tích hợp nền tảng dữ liệu | Yes | Hỗ trợ | Báo cáo tập trung | Q4/2025 |  | Cần đào tạo thì mới bàn giao được | Yes | Teamcore | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Phạm Đoàn Kiếm, Phan Văn Thắng
56 | Đối soát với CMC để thống kê lại hạ tầng thuê trên cloud | Hàng tháng | A | Trần Anh Tuấn | P. Hạ Tầng | Yes | Hỗ trợ | Hạ tầng - Máy chủ thuê ngoài CMC | Sẵn sàng bàn giao |  |  | Yes | Team Hệ thống | Nguyễn Ngọc Chí Thanh, Lê Quang Nam, Trương Quang Duy
57 | Trong lúc chờ phê duyệt giải pháp backup thì tạm thời dựng các máy chủ backup tập trung cho oracle, sql vs backup | Hàng ngày | B | Trần Anh Tuấn Vũ Hoài Nam Phan Hồng Long | P. Hạ Tầng | Yes | Hỗ trợ | Hạ tầng - Máy chủ thuê ngoài CMC | Q1/2026 |  |  | No | Team PTUD | Số lượng hệ thống nhiều, không có nhân sự chuyên trách DBA, nhân sự hiện tại không đảm bảo khả năng thực hiện.
58 | Monitor hệ thống vs hỗ trợ user trên các máy chủ Jump. | Hàng ngày | A | team hạ tầng | P. Hạ Tầng | Yes | Vận hành | Hạ tầng - Máy chủ thuê ngoài CMC | Sẵn sàng bàn giao | Tài liệu sẽ cho bên CMC cung cấp |  | Yes | Team Hệ thống | Trà Thiện Minh, Trương Quang Duy, Lê Quang Nam
59 | Hỗ trợ vận hành , giám sát hạ tầng CoreBanking - Signature triển khai cho VCB NEO | Hàng Ngày | B | Phan Thị Hằng | P. Hạ Tầng | No | Vận hành | Máy chủ Core | Không bàn giao |  | Hiện tại máy chủ đang nằm tại VCB | No |  | Do hệ thống core đang nằm bên trung tâm dữ liệu VCB
60 | Hỗ trợ triển khai nâng cấp, xử lý các lỗi phát sinh hệ thống Aperio, T4S, T4SP | theo yêu cầu | B | 1.Đồng Thế Tỉnh 2.Nguyễn Hoàng Anh | Phòng Kênh | No | Hỗ trợ | Kênh Quầy | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | No | Team Core
61 | Cung cấp câu lênh lấy dữ liệu hệ thống Aperio, T4S, T4SP | theo yêu cầu | B | 1.Đồng Thế Tỉnh 2.Nguyễn Hoàng Anh | Phòng Kênh | No | Hỗ trợ | Kênh Quầy | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | No | Team Core | Phan Văn Thắng, Phạm Đoàn Kiếm, Võ Kiều Hoa
62 | Cung cấp lấy log, dữ liệu, monitor hệ thống hệ thống SMS/OTT/NeoCard | Theo yêu cầu | B | Đỗ Tuấn Anh | Phòng Kênh | No | Hỗ trợ | SMS/OTT/NeoCard | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam, Nguyễn Trung Trực
63 | Hỗ trợ triển khai và vận hành L3 hệ thống NeoOne | Theo yêu cầu | B | Khuất Duy Toàn Đồng Sỹ Trung Doãn Đình Việt | Phòng Kênh | Yes | Hỗ trợ | Digibank VCB NEO One | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
64 | Hỗ trợ các câu lệnh lấy báo cáo trên NeoOne | Theo yêu cầu | B | Khuất Duy Toàn Đồng Sỹ Trung Doãn Đình Việt | Phòng Kênh | Yes | Hỗ trợ | Digibank VCB NEO One | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
65 | Hỗ trợ điều phối các công việc liên quan đến đối tác + backend VCB đang vận hành | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Việt Long | Phòng Kênh | No | Hỗ trợ | Digibank VCB NEO One - Backend | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | BLĐ TT/Ban | Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Chí Thanh, Trương Công Đức, Lê Hữu Đức Minh, Lê Hoàng Giang Sơn, Trần Chí Bình
66 | Hỗ trợ điều phối chung các công việc liên quan đến các ứng dụng/hạ tầng/antt.. khi VCB NEO gửi yêu cầu hỗ trợ | Theo yêu cầu |  | Nguyễn Trí Thanh Nguyến Thế Duy | Phòng GPKT | No | Hỗ trợ | Dđiều phối công việc | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | BLĐ TT/Ban | Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Ngọc Chí Thanh, Trương Công Đức, Lê Hữu Đức Minh, Lê Hoàng Giang Sơn, Trần Chí Bình
67 | Vận hành, monitor hệ thống ESB | liên tục 24/7 | B | Phạm Thanh Hà | Phòng Kênh | No | Vận hành | ESB | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
68 | Hỗ trợ triển khai và vận hành hệ thống 2FA Neo | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Văn Thông Trịnh Trung Kiên Đồng Sỹ Trung | Phòng Kênh | No | Hỗ trợ | 2FA NEO | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
69 | Hỗ trợ triển khai và vận hành hệ thống IBS Neo | Theo yêu cầu | B | Nguyễn Văn Thông | Phòng Kênh | No | Hỗ trợ | IBS NEO | Q1/2026 |  | Cần phải đào tạo mới có thể bàn giao được | Yes | Team Thanh toán | Lê Hữu Đức Minh, Nguyễn Văn Thành, Lê Quý Nam
70 | Đánh giá, kiểm thử, rà quét bảo mật cho các hệ thống, ứng dụng | Theo yêu cầu |  | Trần Nam Hiếu Nguyễn Ngọc Quý Nguyễn Huyền Khanh Bùi Thanh Hiền | Phòng KS ANTT | No | Hỗ trợ | Pentest |  |  | Team ANTT bên VCB NEO chưa có nên, các yêu cầu đều gửi sang bên team ANTT VCB | No | ANTT | - Chưa có đầu tư công cụ - Không có nhân sự thực hiện và chuyên môn nhân sự hiện tại không đảm bảo khả năng thực hiện.
71 | Vận hành hệ thống in chứng từ tập trung | Hàng ngày | A | Nguyễn Đức Thanh | Phòng Tích hợp nền tảng dữ liệu | Yes | Hỗ trợ | In chứng từ tập trung | Sẵn sàng bàn giao |  |  | Yes | Team PTUD | Dương Trung Hậu
72 | Hỗ trợ vận hành Job tổng hợp trên Portal report: 1. Báo cáo Sao kê chi tiết tài khoản Teller Cash 2. Báo cáo đối chiếu VAT 3. Báo cáo Số lượng chứng từ TTV | Hàng ngày | B | Phùng Đức Quân | Phòng Tích hợp nền tảng dữ liệu | Yes | Vận hành | Portal Report | Q4/2025 |  |  | Yes | Team Core | Nguyễn Đình Chẩn, Phan Xuân Nguyên, Phạm Đoàn Kiếm, Phan Văn Thắng

## Sheet1
STT | Ứng dụng | DACN | L2 Support | L3 Support
1 | Core-Signature | nhannh.ho | Haiph.ho | MinhBD
2 | T4S | nhannh.ho | ptoanh.ho | Tinhdt
3 | T4S Plugin | nhannh.ho | ptoanh.ho | Tinhdt
4 | Image Capture | nhannh.ho | ptoanh.ho | Tinhdt
5 | Aperio | nhannh.ho | ptoanh.ho | Anhnh4
6 | Aperio EX | nhannh.ho | MinhNH3 | MinhNH3
7 | Phân loại nợ (PLN) | taidt.ho | Binhnd.ho | minhBD
8 | Salary | linhdt.ho | TueNT.ho | trungnv
9 | Sao Kê Online - TK khách hàng | linhdt.ho | dtuan.it | HienBV
10 | ERP | thubt.ho | haint4.ho | minhDD
11 | CRPD |  | khanhnd.ho | nhuongnv
12 | CRFI |  | khanhnd.ho | nhuongnv
13 | Digibank | xuanpv.ho | QuiLM.ho | LongNV
14 | Chuyển tiền nhanh NAPAS (IBFT) | ngocptb.ho | tungtt.ho | DongNT/HuyPV
15 | Chuyển tiển CITAD (IBPS) | ngocptb.ho | tungtt.ho | ToanVD/HungDT
16 | Portal Report |  |  | HaiHT.ho
17 | Hệ thống PortalReport - Báo cáo tác nghiệp tập trung |  |  | HongPT/DuyLB
18 | Hệ thống DA Report - Báo cáo của QLUD |  |  | CongTH